## Лист1
План завдань і заходів Програми Розвитку фізичної культури та спорту в Старосалтівській громаді на 2022 – 2024 роки
№ | Завдання | Заходи | Результативний показник | Відповідальний виконавець | Строк реалізації | Джерела фінансування | Роки, тис.грн. |  |  | Очікувані результати від виконання заходу
[7 empty] | 2022 | 2023 | 2024
1 | Відродження діяльності ДЮСШ «Колос» на території Старосалтівської громади | 1.1.Проведення круглого столу за участі Старосалтівської селищної ради, ДЮСШ «Колос» та уповноважених осіб | Договір про співпрацю; кількість ДЮСШ на території громади | Старосалтівська селищна рада | грудень 2021 року- січень 2022 року | Не потребує фінансування | 0 | 0 | 0 | Договір про співпрацю - 1 шт; кількість ДЮСШ на території громади – 1 шт
|  | 1.2.Формування штату філії ДЮСШ в Старосалтівській громаді | Сформовано штат відділення | ДЮСШ «Колос» | січень 2022 року-березень 2022 року | Місцевий бюджет | 200 | 300 | 400 | Сформовано штат відділення, який складає 4 особи, в т.ч. жінок - 3 особа, чоловіків - 1 особа
2 | 2.Оранізація роботи спортивних секцій | 2.1.Організація роботи секції з веслування на байдарках | Кількість населення громади, які відвідують секцію з веслування на байдарках від ДЮСШ | ДЮСШ «Колос» | квітень-травень 2022 року | Не потребує фінансування | 0 | 0 | 0 | Кількість населення громади, які відвідують секцію з веслування на байдарках від ДЮСШ – 30 осіб, в тому числі 15 хлопців та 15 дівчат
|  | 2.1.1.Закупівля обладнання (байдарки, весла, рятувальні жилети) для секції з веслування на байдарках | Кількість байдарок, весел, рятувальних желетів | Відділ освіти, молоді і спорту | березень-квітень 2022 року | Місцевий бюджет | 0 | 100 | 250 | Кількість байдарок -10 шт, кількість весел - 20 шт; рятувальні желети- 30 шт
|  | 2.2.Організація роботи секції з лижних видів спорту | Кількість населення громади, які відвідують секцію по лижам від ДЮСШ | ДЮСШ «Колос» | січень 2023 року | Не потребує фінансування | 0 | 0 | 0 | Кількість населення громади, які відвідують секцію по лижам від ДЮСШ – 30 осіб, в тому числі 12 хлопців та 8 дівчат
|  | 2.2.1.Закупівля обладнання (комплект лиж) для секції з лижних видів спорту | Кількість лижних комплектів | Відділ освіти, молоді і спорту | січень 2023року | Місцевий бюджет | 0 | 40 | 40 | Кількість лижних комплектів-20 комплектів
|  | 2.3.Організація роботи секції з волейболу | Кількість населення громади, які відвідують секцію з волейболу від ДЮСШ | ДЮСШ «Колос» | березень-квітень 2022 року | Не потребує фінансування | 0 | 0 | 0 | Кількість населення громади, які відвідують секцію з волейболу від ДЮСШ – 40 осіб, в тому числі 20 хлопців та 20 дівчат
|  | 2.3.1.Закупівля обладнання (м'ячі, сітка для волейболу) для секції з волейболу | Кількість м'ячів, сіток для волейболу | Відділ освіти, молоді і спорту | березень-квітень 2022 року | Місцевий бюджет | 0 | 8 | 8 | Кількість м'ячів- 9 шт; кількість сіток для волейболу-2 шт
3 | 3. Забезпечення підготовки та участі представників Старосалтівської громади, різних вікових груп, у спортивних заходах міського/обласного/державного рівнів | 3.1.Відрядження (проживання, транспорт) | Кількість відряджень | Відділ освіти, молоді і спорту | 2022-2024 роки | Місцевий бюджет | 10 | 10 | 10 | Кількість відряджень-3 шт
|  | 3.2.Закупівля спортивної форми | Кількість комплектів спортивної форми | Відділ освіти, молоді і спорту | 2022-2023 роки | Місцевий бюджет | 10 | 10 |  | Кількість комплектів спортивної форми – 30 шт
|  | 3.3.Закупівля шафи для одягу та речей (локер) | Кількість шаф | Відділ освіти, молоді і спорту | травень 2022 року | Місцевий бюджет | 35 | 35 | 0 | Кількість шаф – 30 шт
|  | 3.4.Стіл | Кількість столів | Відділ освіти, молоді і спорту | травень 2022 року | Місцевий бюджет | 3.5 | 0 | 0 | Кількість столів-1 шт
4 |  | 3.5.Стілець | Кількість стільців | Відділ освіти, молоді і спорту | травень 2022 року | Місцевий бюджет | 30 | 0 | 0 | Кількість стільців-30 шт
|  | 3.6.Фліпчарт | Кількість фліпчартів | Відділ освіти, молоді і спорту | травень 2022 року | Місцевий бюджет | 3.5 | 0 | 0 | Кількість фліпчартів -1 шт
| 4. Створення на базі колишньої Молодівської ЗОШ навчально-тренувальної бази | 4.1.Розробка ПКД на реконструкцію булинку старої школи в с.Молодова під навчально-тренувальну базу | Кількість ПКД | Старосалтівська селищна рада | 2024 рік | Позабюджетні кошти | 0 | 0 | 500 | Кількість ПКД -1 шт
|  | Всього |  |  |  |  | 292 | 503 | 1208
|  | Всього за 2022-2024 роки (тис.грн) | [7 empty] | 2003
Note on B2: Администратор: Назва і номер завдання відповідно до Програми
Note on C2: Администратор: Назва\зміст заходу, який спрмований на виконання відповідного завдання
Note on D2: Администратор: Показник, який замірятиметься для визначення досягнення чи недосягнення цілі заходом
Note on E2: Администратор: Структура\прізвище керівної особи, на яку покладено відповідальність за реалізацію заходу
Note on F2: Администратор: Протягом якого терміну буде реалізований захід - дата початку та кінця у форматі місяць\рік
Note on G2: Администратор: конкретизований перелік джерел, з яких відбуватиметься фінансування видатків на реалізацію заходу з розбивкою по роках у наступних стовпцях
Note on K2: Администратор: Числовий вираз динаміки змін - збільшення\зменшення на…, досягнення такого-то рівня тощо, або зазначення якісного виразу результату - з'явилось те-то, запрацювало те-то...